## Монтажи
Статус | ММ | Тип | Адрес | Инженер | Телефон | Дата открытия | План монтажа | Первичный выезд | Факт монтажа | Источник факта | Отклонение, дн. | Чья причина отклонения | Обоснование | Нарушения Магнит | Нарушения РусХОЛТС | Переносов | Фото | Видео | Акт в чате | Последнее событие | Комментарий из графика
В плановую дату | Начетничество | БУ КМ | Мурманск г, Ленина пр-кт, дом № 62/11 | Сюмрин Евгений Викторович | 8 986 944 14 02 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-06-29 | график | -1 | [9 empty] | Оформить повторный выезд - компенсация работ по чистке КМ и замене молочной трубки и клапанов.
В плановую дату | Блюменберг | БУ КМ | 445004, Самарская обл, Тольятти г, 50 лет Октября б-р, дом № 10, помещ. 1000 | Сараев Константин Дмитриевич | 8 903 302 67 92 | 2026-07-10 | 2026-07-08 |  | 2026-07-08 | график | 0 | [9 empty] | Повторный выезд
Выполнен с опозданием | Фуксия | БУ КМ | 357111, Ставропольский край, Невинномысск г, Калинина ул, дом № 180а | Мезин Никита Владиславович | 8-962-443-49-98 | 2026-07-03 | 2026-07-08 |  | 2026-07-09 | график | 1 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Бланжа | БУ КМ | 620028, Свердловская обл, Екатеринбург г, Татищева ул, дом № 64, помещ. 3 | Боровиков Илья Сергеевич | 8-922-111-11-49 | 2026-07-17 | 2026-07-09 |  | 2026-07-13 | график | 4 | Магнит | график: перенос монтажа на 10.07 или 13.07, т.к. км привезут 09.07 поздно ночью | [7 empty] | перенос монтажа на 10.07 или 13.07, т.к. км привезут 09.07 поздно ночью
Выполнен с опозданием | Житинцы | БУ КМ | 127276, Москва г, Ботаническая ул, дом № 29А, к. 3, помещ. 1Н | Акимов Сергей Владимирович | 8-999-966-32-46 | 2026-07-17 | 2026-07-09 |  | 2026-07-14 | график | 5 | Магнит | график: Подготовили к монтажу только 13.07 | [7 empty] | Подготовили к монтажу только 13.07
Выполнен с опозданием | Рамиро | БУ КМ | 344114, Ростовская обл, Аксайский р-н, Темерницкий п, Кристальная ул, дом № зд. 1 | Самсонов Олег Васильевич | 8-906-430-21-65 | 2026-07-17 | 2026-07-10 |  | 2026-07-13 | график | 3 | не указана | в комментарии графика причина не названа: «Не готовы к монтажу на 10.07» | [7 empty] | Не готовы к монтажу на 10.07
В плановую дату | Понтонный | БУ КМ | 196643, Санкт-Петербург г, Понтонный п, Южная ул, дом № 35 лит А | Балушкин Андрей Александрович | 79210769606 | 2026-07-17 | 2026-07-14 |  | 2026-07-14 | график | 0
Выполнен с опозданием | Триберг | БУ КМ | Татарстан Респ, Набережные Челны г, Раскольникова ул, дом № 5Б, корпус 1 | Догарев Павел Анатольевич | 8 960 077 61 39 | 2026-07-21 | 2026-07-14 |  | 2026-07-15 | график | 1 | Магнит | график: ИС перенес монтаж на 15.07 | [7 empty] | ИС перенес монтаж на 15.07
Выполнен с опозданием | Виларинья | БУ КМ | 416463, Астраханская обл, Приволжский р-н, Карагали с, Камызякская ул, дом № 9 А | Кваченко Олег Вадимович | 8-961-814-00-56 | 2026-07-31 | 2026-07-14 |  | 2026-07-30 | график | 16 | Магнит | график: Перенос открытия и даты монтажа. Подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 29.07 | [7 empty] | Перенос открытия и даты монтажа. Подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 29.07
В плановую дату | Сапожок | БУ КМ | 350088, Краснодарский край, Краснодар г, Уральская ул, дом № 184/2, помещ 1168 | Ванжа Сергей Николаевич | 8-905-402-03-54 | 2026-07-17 | 2026-07-16 |  | 2026-07-15 | график | -1 | [9 empty] | монтаж был 15.07
Выполнен с опозданием | Площадь Восстания | БУ КМ | 191036, Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, дом № 10/118, литера А, помещение 11-Н | Балушкин Андрей Александрович | 8 921 076 96 06 | 2026-07-24 | 2026-07-16 |  | 2026-07-20 | график | 4 | Магнит | график: ИС перенес монтаж на 20.07 | [7 empty] | ИС перенес монтаж на 20.07
Выполнен с опозданием | Романизирование | БУ КМ | Свердловская обл, Екатеринбург г, Полимерный пер, дом № 15 | Аслямов Наиль Рамилович | 8-908-900-60-99 | 2026-07-24 | 2026-07-16 |  | 2026-07-20 | график | 4 | Магнит | график: ИС перенес монтаж на 20.07 | [7 empty] | ИС перенес монтаж на 20.07
Выполнен с опозданием | Лотовой | БУ КМ | 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, 70 лет Победы ул,дом № зд. 1а | Пустовалов Артём Иванович | 8-951-551-00-58 | 2026-07-31 | 2026-07-16 |  | 2026-07-22 | график | 6 | Магнит | график: ИС перенес монтаж на 22.07 | [7 empty] | ИС перенес монтаж на 22.07
Срыв графика | Плюмбум | БУ КМ | Кемеровская область - Кузбасс обл, Ленинск-Кузнецкий р-н, Ленинск-Кузнецкий г, Садовая ул, дом № зд. 127 | Закамский Ян Игоревич | 8 950 576-51-29 | 2026-07-24 | 2026-07-16 |  |  |  | 90 | Магнит | график: Установлена КМ службой эксплуатации, нужна замена | [7 empty] | Установлена КМ службой эксплуатации, нужна замена
Выполнен с опозданием | Поталь | БУ КМ | 183038, Мурманская обл, | Степанов Андрей Валерьевич | 8921-041-42-43 | 2026-07-24 | 2026-07-17 |  | 2026-07-22 | график | 5 | Магнит | график: ИС перенес монтаж на 22.07 | [7 empty] | ИС перенес монтаж на 22.07
Выполнен с опозданием | Саха | БУ КМ | 603139, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Героев космоса ул, дом № 52, корпус ПОМ. П1 | Быков Максим Андреевич | 8-922-240-77-05, 8-909-72-99-015; 8-912-88-67-787 | 2026-07-23 | 2026-07-19 |  | 2026-07-23 | график | 4 | не указана | в комментарии графика причина не названа: «перенос монтажа на 23.07» | [7 empty] | перенос монтажа на 23.07
В плановую дату | Клюфт | БУ КМ | 194362, Санкт-Петербург г, Парголово п, Заречная ул, дом № 45, корпус 1, строение 1, нежилые помещения №45-Н, №46-Н | Бамбунев Константин Игоревич | 8 932 098 75 00 | 2026-07-24 | 2026-07-20 |  | 2026-07-20 | график | 0 | [9 empty] | инженер приехал 21.07, к монтажу ничего не готово, ждал полдня пока сделают коммуникации
Выполнен с опозданием | Булыгин | БУ КМ | 398024, Липецкая обл, Липецк г, Победы пр-кт, дом № 21, помещ. 26 | Гусев Артём Александрович | 79103550198 | 2026-07-24 | 2026-07-20 |  | 2026-07-21 | график | 1 | Магнит | график: ИС перенес монтаж на 21.07 | [7 empty] | ИС перенес монтаж на 21.07
Выполнен с опозданием | Логарифм | БУ КМ | 623101, Свердловская обл, Первоуральск г, Ильича пр-кт, дом № 13А, стр. 1 | Сергей | 79122894332 | 2026-07-24 | 2026-07-20 |  | 2026-07-21 | график | 1 | Магнит | график: перенос монтажа на 21.07, инженер приехал 21.07, к монтажу ничего не готово, ждал полдня пока сделают коммуникации | [7 empty] | перенос монтажа на 21.07, инженер приехал 21.07, к монтажу ничего не готово, ждал полдня пока сделают коммуникации
Выполнен с опозданием | Грабинник | БУ КМ | 396335, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Отрадное п, Родниковая ул, дом № 3 | Псарев Александр Леонидович | +7 (920) 4692163 | 2026-07-25 | 2026-07-21 |  | 2026-07-23 | график | 2 | Магнит | график: подготовили коммуникации и КМ только 22.07 | [7 empty] | подготовили коммуникации и КМ только 22.07
Выполнен с опозданием | Пойма | БУ КМ | 143401, Московская обл, Красногорск г, Подмосковный б-р, дом № 3А,пом.1-8 | Грудка Юрий Александрович | +7(915)475-58-05 | 2026-07-24 | 2026-07-21 |  | 2026-07-23 | график | 2 | Магнит | график: подготовили коммуникации и КМ только 22.07 | [7 empty] | подготовили коммуникации и КМ только 22.07
Выполнен с опозданием | Альгельба | БУ КМ | 620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Библиотечная ул, дом № 27, помещ. 81 | Гузенко Василий Олегович | 8-922-182-10-49 | 2026-07-24 | 2026-07-21 |  | 2026-07-29 | график | 8 | Магнит | график: подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07 | [7 empty] | подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07
Отменён / не требуется | Диглетт | БУ КМ | Воронежская обл, Воронеж г, Острогожская ул, дом № 166/1 | Бондаренко Андрей Леонидович | 8 920 434 93 33 | 2026-07-24 | 2026-07-21 | [13 empty] | в магазине КМ Thermoplan - с такими не работаем, аннулирован заказ, нужна замена
Срыв графика | Афины | БУ КМ | 162624, Вологодская обл, Череповец г, Олимпийская ул, дом № 13А, помещ. 1Н | Шелков Евгений Васильевич | +7 (921) 8239523 | 2026-07-24 | 2026-07-21 |  |  |  | 85 | Магнит | график: Установлена КМ службой эксплуатации, нужна замена, фильтр у инженера | [7 empty] | Установлена КМ службой эксплуатации, нужна замена, фильтр у инженера
Отменён / не требуется | Рентабельный | БУ КМ | Белгородская обл, Белгородский р-н, Разумное пгт, Ленина пр-кт, дом № 9, помещ. 1 | Андрей | 7920209-28-28 | 2026-07-24 | 2026-07-21 | [13 empty] | на телефон не отвечает, написал в Мах Ответили 24.07, что КМ уже установлена другим КА
Выполнен с опозданием | Пленная | БУ КМ | Москва г, Маршала Рокоссовского б-р, дом № 40, помещ. 5/1 | Порецкий Глеб Сергеевич | +7 (987) 5720199 | 2026-07-30 | 2026-07-22 |  | 2026-07-29 | график | 7 | Магнит | график: 27.07 должны переместить КМ и прислать фото тумбы и коммуникаций. | [7 empty] | 27.07 должны переместить КМ и прислать фото тумбы и коммуникаций.
Выполнен с опозданием | Пайлин | БУ КМ | Оренбургская обл, Оренбург г, Шарлыкское ш, дом № зд. 1/2, помещ. 8 | Банацкий Степан Павлович | 8-987-197-02-34 | 2026-07-31 | 2026-07-23 |  | 2026-07-28 | график | 5 | Магнит | график: подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07 Оформить повторный выезд - компенсация работ по чистке КМ и декальценации. | [7 empty] | подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07 Оформить повторный выезд - компенсация работ по чистке КМ и декальценации.
Выполнен с опозданием | Барий | БУ КМ | Московская обл, Дубна г, Боголюбова пр-кт, дом № 22, пом. магазин, офис 1 | Козлов Андрей Вячеславович | +7 (985) 171-66-09 | 2026-07-31 | 2026-07-23 |  | 2026-07-30 | график | 7 | Магнит | график: подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 29.07 | [7 empty] | подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 29.07
Выполнен с опозданием | Волнистый | БУ КМ | 603157, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, 50-летия Победы ул, дом № 12, помещ. П3 | Просторядин Евгений Сергеевич | +7 (910) 3955480 | 2026-07-31 | 2026-07-24 |  | 2026-07-28 | график | 4 | Магнит | график: подготовили коммуникации и КМ только 26.07 | [7 empty] | подготовили коммуникации и КМ только 26.07
Выполнен с опозданием | Крупноколючковый | БУ КМ | Липецкая обл, Хлевенский р-н, Хлевное с, Свободы ул, дом № 1д | Корнев Александр Сергеевич | 8-900-600-22-01 | 2026-07-31 | 2026-07-24 |  | 2026-07-28 | график | 4 | Магнит | график: подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07 | [7 empty] | подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07
Выполнен с опозданием | Оакхарст | БУ КМ | Татарстан Респ, Казань г, Гаврилова ул, дом № 7,к. 4,помещ. 1Н | Мухаметхазеев Айдар Азатович | 8 927 241 39 66 | 2026-07-31 | 2026-07-24 |  | 2026-07-28 | график | 4 | Магнит | график: подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07 | [7 empty] | подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07
Выполнен с опозданием | Корокия | БУ КМ | 629002, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Обдорская ул, дом № 10 | На замене в отпуске | 79676334168 | 2026-07-31 | 2026-07-24 |  | 2026-07-29 | график | 5 | Магнит | график: подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07 | [7 empty] | подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07
Выполнен с опозданием | Патагозавр | БУ КМ | Волгоградская обл, Жирновский р-н, Жирновск г, Советская ул, дом № 12 | Кудимов Дмитрий Васильевич | 8-909-382-88-82, +7 960 880 86 60 | 2026-07-31 | 2026-07-24 |  | 2026-07-29 | график | 5 | Магнит | график: подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07 | [7 empty] | подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07
Выполнен с опозданием | Пожимание | БУ КМ | Московская обл, Люберцы г, Красково пгт, Лорха ул, дом № 14, к. 1, помещ. 12Н | Прибытков Павел Валерьевич | 8-914-208-88-00 | 2026-07-31 | 2026-07-24 |  | 2026-07-29 | график | 5 | Магнит | график: подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07 | [7 empty] | подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07
Выполнен с опозданием | Борозенское | БУ КМ | Воронежская обл, Семилукский р-н, Семилуки г, Заречная ул, дом № зд. 93 | Псарев Александр Леонидович | +7 (920) 4692163 | 2026-07-31 | 2026-07-24 |  | 2026-07-30 | график | 6 | Магнит | график: подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 29.07 | [7 empty] | подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 29.07
Выполнен с опозданием | Просвет | БУ КМ | 400031, Волгоградская обл, Волгоград г, Канатчиков пр-кт, дом № 9, помещ. 1002 | Павлов Дмитрий Александрович | 89881300908 | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  | 2026-08-05 | график | 12 | Магнит | график: Ответили, что КМ уже установлена другим КА на старый фильтр. Установили 05.08 новый фильтр. | [7 empty] | Ответили, что КМ уже установлена другим КА на старый фильтр. Установили 05.08 новый фильтр.
Выполнен с опозданием | Забу | БУ КМ | 634028, Томская обл, Томск г, Ленина пр-кт, дом № 15 | Князев Алексей Валерьевич | 8-923-604-11-41 | 2026-07-31 | 2026-07-25 |  | 2026-07-29 | график | 4 | РусХОЛТС | график: Дата доставки фильтра 28.07.2026 Оформить повторный выезд - компенсация работ по чистке КМ. | [7 empty] | Дата доставки фильтра 28.07.2026 Оформить повторный выезд - компенсация работ по чистке КМ.
Выполнен с опозданием | Моторизация | БУ КМ | 346815, Ростовская обл, Мясниковский р-н, Ленинакан х, Тупиковая ул, дом № зд. 1/1 | Захаров Никита Юрьевич | 89896223088 | 2026-07-31 | 2026-07-27 |  | 2026-07-29 | график | 2 | Магнит | график: подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07 | [7 empty] | подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07
Выполнен с опозданием | Палилия | БУ КМ | Московская обл, Балашиха г, Павлино мкр, дом № владение 15/1 | Борисов Александр Александрович | 8 966 371 52 39,8916 983 38 34 | 2026-07-30 | 2026-07-27 |  | 2026-07-29 | график | 2 | Магнит | график: подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07 | [7 empty] | подготовили коммуникации, КМ, персонал, РМ только к 28.07
Выполнен с опозданием | Асцелла | БУ КМ | Алтайский край, Барнаул г, Фурманова ул, дом № 55 | Князев Никита Николаевич | 8-909-504-44-76 | 2026-07-31 | 2026-07-27 |  | 2026-07-30 | график | 3 | не указана | в комментарии графика причина не названа: «М установила эксплуатация на БУ фильтры. Выполнен монтаж нового фильтра.» | [7 empty] | М установила эксплуатация на БУ фильтры. Выполнен монтаж нового фильтра.
Выполнен с опозданием | Гоген | БУ КМ | 305047, Курская обл, Курск г, Малышева ул, дом № 2, 23 | Гуляев Никита Вадимович | 8-999-606-64-67 | 2026-07-31 | 2026-07-27 |  | 2026-07-30 | график | 3 | РусХОЛТС | график: Фото прислали 28.07, отправили фильтры | [7 empty] | Фото прислали 28.07, отправили фильтры
Выполнен с опозданием | Демество | БУ КМ | 400137, Волгоградская обл, Волгоград г, 30-летия Победы б-р, дом № 70 «г» | Лаврентьев Михаил Анатольевич | 8 927 527 62 55 | 2026-07-31 | 2026-07-27 |  | 2026-08-03 | график | 7 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Отменён / не требуется | Нефедовский | БУ КМ | Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Текучева ул, дом № 37 | Поляков Петр Сергеевич | 89896315583 | 2026-07-31 | 2026-07-27 | [13 empty] | 30.07 ответили, что магазин на отмене. Заказ аннулирован.
Выполнен с опозданием | Команда | БУ КМ | 644098, Омская обл, Омск г, Военный 14-й городок, дом № 54 | Устьянцев Константин Васильевич | 8-905-940-20-31 | 2026-07-31 | 2026-07-28 |  | 2026-07-30 | график | 2 | Магнит | график: Написал в Мах 29.07, жду фото коммуникаций, тумбы и КМ. Нужно оформить повторный выезд, грязная КМ. | [7 empty] | Написал в Мах 29.07, жду фото коммуникаций, тумбы и КМ. Нужно оформить повторный выезд, грязная КМ.
Выполнен с опозданием | Ласка | БУ КМ | 603024, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Тунгусская ул, дом № 2 | Лобанов Станислав Андреевич | 8 910 134 20 34 | 2026-07-31 | 2026-07-28 |  | 2026-07-30 | график | 2 | Магнит | график: 29.07 получил фото о готовности в Мах | [7 empty] | 29.07 получил фото о готовности в Мах
В плановую дату | Китполосатик | БУ КМ | 142603, Московская обл, Орехово-Зуево г, Гагарина ул, дом № 51 | Порецкий Глеб Сергеевич | +7 (987) 5720199 | 2026-07-31 | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | график | 0 | [9 empty] | Прислали заказ только 29.07
В плановую дату | Ксилограф | БУ КМ | 140090, Московская обл, Люберцы г, Дзержинский г, Доркина ул, дом № 8, помещ. 41 | Прибытков Павел Валерьвич | 7914-208-88-0 | 2026-07-31 | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | график | 0 | [9 empty] | Прислали заказ только 29.07
Выполнен с опозданием | Совершение | БУ КМ | Тульская обл, Тула г, Епифанское ш, дом № 28Б | Ефимов Виктор Константинович | 8-953-965-03-27 | 2026-08-07 | 2026-08-03 |  | 2026-08-05 | график | 2 | Магнит | график: 04.08.26 прислали фото коммуникаций, тумбы, б/у КМ и холодильника | [7 empty] | 04.08.26 прислали фото коммуникаций, тумбы, б/у КМ и холодильника
Выполнен с опозданием | Агилизавр | БУ КМ | Новосибирская обл, Новосибирск г, Кубовая ул, дом № 94/1 | Рыльский Вячеслав Николаевич | 8-903-939-65-23 | 2026-08-07 | 2026-08-03 |  | 2026-08-06 | график | 3 | Магнит | график: 04.08.26 прислали фото коммуникаций, тумбы, б/у КМ Franke и холодильник в наличии. | [7 empty] | 04.08.26 прислали фото коммуникаций, тумбы, б/у КМ Franke и холодильник в наличии.
Выполнен с опозданием | Стих | БУ КМ | Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Сергея Есенина ул, дом № 12, пом.П3 | Просторядин Евгений Сергеевич | +7 (910) 3955480 | 2026-08-07 | 2026-08-03 |  | 2026-08-06 | график | 3 | Магнит | график: 05.08 только приходит новая тумба и КМ. | [7 empty] | 05.08 только приходит новая тумба и КМ.
Выполнен с опозданием | Поясина | БУ КМ | Самарская обл, Самара г, 18 км Московского шоссе тер, дом № 55, помещение 4Н, 5Н | Быстряков Сергей Викторович | +7 (963) 9112870 | 2026-08-14 | 2026-08-07 |  | 2026-08-13 | график | 6 | Магнит | график: Дозвонился 06.08, жду 08-09.08.26 фото коммуникаций, тумбы, б/у КМ и холодильника | [7 empty] | Дозвонился 06.08, жду 08-09.08.26 фото коммуникаций, тумбы, б/у КМ и холодильника
Выполнен с опозданием | Амкар | БУ КМ | Воронежская обл, Воронеж г, Генерала Лизюкова ул, дом № 38,а | Псарев Александр Леонидович | +7 (920) 4692163 | 2026-08-12 | 2026-08-08 |  | 2026-08-11 | график | 3 | Магнит | график: 10.08 сообщили, что тумба пришла поздно вечером. | [7 empty] | 10.08 сообщили, что тумба пришла поздно вечером.
Выполнен с опозданием | Кечкара | БУ КМ | Омская обл, Омск г, Архитекторов б-р, дом № 25, пом 1П | Владимир | 89835284773 | 2026-08-14 | 2026-08-11 |  | 2026-08-13 | график | 2 | Магнит | график: ИС не отвечает, сообщили с филиала 12.08, что все готово к монтажу | [7 empty] | ИС не отвечает, сообщили с филиала 12.08, что все готово к монтажу
Выполнен с опозданием | Раскачивание | БУ КМ | 423822, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Московский пр-кт, дом № зд. 33,,помещ. 1011 | Дунаев Александр Валерьевич | 8-905-373-63-44, +7 (927)032-11-99 | 2026-08-18 | 2026-08-12 |  | 2026-08-14 | график | 2 | Магнит | график: фильтры отправлены 10.08, т.к. поздно пришли заказы. | [7 empty] | фильтры отправлены 10.08, т.к. поздно пришли заказы.
Отменён / не требуется | Сердечко | БУ КМ | Иркутская область, город Саянск, ул. Центральный 14/2 | Яценко Олег Павлович | 89025487874 | 2026-08-21 | 2026-08-14 | [13 empty] | 14.08 ИС сообщил, что КМ новая, устанавливает её постащик.
В плановую дату | Рапп | БУ КМ | 194156, Санкт-Петербург г, Пархоменко пр-кт, дом № 5,литер А,помещ. 3-Н | Бамбунев Константин Игоревич | 8 932 098 75 00 | 2026-08-21 | 2026-08-18 |  | 2026-08-18 | график | 0 | [9 empty] | 17.08 только сделали вечером коммуникации и прсилали фото
В плановую дату | Блокировка | БУ КМ | 307178, Курская обл, Железногорск г, Димитрова ул, дом № 5 | Гуляев Никита Вадимович | 8-999-606-64-67 | 2026-08-21 | 2026-08-19 |  | 2026-08-19 | график | 0 | [9 empty] | 18.08 только сделали вечером коммуникации и прсилали фото
Выполнен с опозданием | Олбрайт | БУ КМ | 188230, Ленинградская обл, Лужский р-н, Луга г, Медведское ш, дом № 17 | Борщев Александр Иванович | 8-911-77-254-68 | 2026-08-31 | 2026-08-21 |  | 2026-08-25 | график | 4 | Магнит | график: Прислали 24.08 фото коммуникаций, тумбы и оборудования | [7 empty] | Прислали 24.08 фото коммуникаций, тумбы и оборудования
Выполнен с опозданием | Лучина | БУ КМ | Оренбургская обл, Оренбург г, Победы пр-кт, дом № 153А | Банацкий Степан Павлович | 8-987-197-02-34 | 2026-08-28 | 2026-08-21 |  | 2026-08-27 | график | 6 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Голдвейт | БУ КМ | Ростовская область, город Батайск, ул. Кирова 13 | Самсонов Олег Васильевич | 8-906-430-21-65 | 2026-08-29 | 2026-08-23 |  | 2026-08-26 | график | 3 | Магнит | график: Жду 24.08 фото коммуникаций, тумбы и оборудования | [7 empty] | Жду 24.08 фото коммуникаций, тумбы и оборудования
Выполнен с опозданием | Самозащита | БУ КМ | Иркутская обл, Ангарск г, Микрорайон 13, д. 25 | Вологжин Данил Игоревич | 8 901 671 99 33 | 2026-08-29 | 2026-08-23 |  | 2026-08-26 | график | 3 | Магнит | график: Сообщили 25.08 по телефону, что все готово. Оформить повторный выезд на 26.08. | [7 empty] | Сообщили 25.08 по телефону, что все готово. Оформить повторный выезд на 26.08.
Выполнен с опозданием | Скрежетание | БУ КМ | г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, кв-л 160, д.1В, к.8, помещ. 24Н | Прокудин Олег Вячеславович | 8-906-683-27-50 | 2026-08-31 | 2026-08-23 |  | 2026-08-29 | график | 6 | Магнит | график: Привезли КМ только 30.08 вечером Horeca Machines без кабеля питания и сломанную(протекает). Ждали, когда привезут другую КМ. Оформить повторный выезд на 30.08. | [7 empty] | Привезли КМ только 30.08 вечером Horeca Machines без кабеля питания и сломанную(протекает). Ждали, когда привезут другую КМ. Оформить повторный выезд на 30.08.
Выполнен с опозданием | Градусник | БУ КМ | Московская обл, Ногинск г, Богородский городской округ, с. Кудиново, ул. Ленина, д. 100, На картах Яндекс объект на данный момент не нанесен! По указанному выше адресу, в навигаторе объект не найдется! Ближайший ориентир – заправка Лукойл – с. Кудиново, ул. Ленина, д. 96 У нас с ними общий съезд с дороги, объект рядом, там все понятно. Либо точка на карте - 55.764226, 38.211462 | Борисов Александр Александрович | 8 966 371 52 39,8916 983 38 34 | 2026-08-28 | 2026-08-24 |  | 2026-08-25 | график | 1 | Магнит | график: Перенос монтажа на 24.08 по письму от Петровой. Прислали 24.08 фото коммуникаций, тумбы и оборудования | [7 empty] | Перенос монтажа на 24.08 по письму от Петровой. Прислали 24.08 фото коммуникаций, тумбы и оборудования
Выполнен с опозданием | Графолог | БУ КМ | 450061, Башкортостан Респ, Уфа г, 40 лет Октября ул, дом № 7, помещ. 1, 2 | Носов Виктор Викторович | 8 919 614 48 49 | 2026-08-28 | 2026-08-24 |  | 2026-08-26 | график | 2 | Магнит | график: Жду 24.08 фото коммуникаций, тумбы и оборудования. Прислали фото 25.08. | [7 empty] | Жду 24.08 фото коммуникаций, тумбы и оборудования. Прислали фото 25.08.
Выполнен с опозданием | Кашкерлам | БУ КМ | 188641, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, Октябрьский пр-кт, дом № 1, стр. 2 | Михеев Виктор Андреевич | 8-969-210-79-94 | 2026-08-31 | 2026-08-25 |  | 2026-08-26 | график | 1 | Магнит | график: Прислали фото 24.08. | [7 empty] | Прислали фото 24.08.
Выполнен с опозданием | Присутствие | БУ КМ | Тверская обл, Тверь г, ул. Шишкова 90 | Миронов Андрей Игоревич | 89520920932 | 2026-08-31 | 2026-08-25 |  | 2026-08-28 | график | 3 | Магнит | график: Жду 24.08 фото коммуникаций, тумбы и оборудования. Прислали фото 25.08. | [7 empty] | Жду 24.08 фото коммуникаций, тумбы и оборудования. Прислали фото 25.08.
Выполнен с опозданием | Прасад | БУ КМ | 150062, Ярославская обл, Ярославль г, Серго Орджоникидзе ул, дом № 37, корп. 2 | Малашкин Алексей Валерьевич | 89051344892 | 2026-09-04 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | график | 1 | Магнит | график: Не готовы. Жду 31.08 фото коммуникаций, тумбы и оборудования. | [7 empty] | Не готовы. Жду 31.08 фото коммуникаций, тумбы и оборудования.
В плановую дату | Цифровой | БУ КМ | Курск проезд. Магистральный 23 | Гуляев Никита Вадимович | 8-999-606-64-67 |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-01 | график | -2 | [9 empty] | КМ установлена, все коммуникации есть, нужно установить новый фиьтр
Выполнен с опозданием | Иванушка | БУ КМ | Воронежская область, Новая Усмань (с), ул. Дорожная 64Д. | Пустовалов Артём Иванович | 8-951-551-00-58 |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-04 | график | 1 | РусХОЛТС | график: КМ установлена, все коммуникации есть, нужно установить новый фиьтр | [7 empty] | КМ установлена, все коммуникации есть, нужно установить новый фиьтр
Выполнен с опозданием | Менемен | БУ КМ | Воронеж Загоровского 9/1 | Мотлох Константин Евгеньевич | 8-951-853-89-41 |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-04 | график | 1 | РусХОЛТС | график: КМ установлена, все коммуникации есть, нужно установить новый фиьтр | [7 empty] | КМ установлена, все коммуникации есть, нужно установить новый фиьтр
Выполнен с опозданием | Квартплата | БУ КМ | Белгородская область, Валуйки, ул. Максима Горького 95/1 | Сериков Роман Сергеевич | 919-433-69-15 |  | 2026-09-03 |  | 2026-09-05 | график | 2 | РусХОЛТС | график: КМ установлена, все коммуникации есть, нужно установить новый фиьтр | [7 empty] | КМ установлена, все коммуникации есть, нужно установить новый фиьтр
В плановую дату | Альхиба | Новая КМ | Город Москва, ул. Нижние Мнёвники 7 | Данилюк Сергей Евгеньевич | 8 (999)7000101 | 2026-09-11 | 2026-09-04 |  | 2026-09-04 | график | 0 | [9 empty] | Не было персонала для обучения при монтаже
В плановую дату | Грубер | Новая КМ | Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Авиаторов 45/1 | Гречкин Андрей Борисович | 89612719599 | 2026-09-12 | 2026-09-04 |  | 2026-09-04 | график | 0
Выполнен с опозданием | Оборот | Новая КМ | Кировская область, м.р-н Слободской, д. Барамзы, ул. Невская, зд.1А | Трефилов Алексей Николаевич | 8-909-7173203 | 2026-09-12 | 2026-09-06 |  | 2026-09-07 | график | 1 | Магнит | график: На 08.09 не было воды в водопроводе из-за проблемы со скважиной. | [7 empty] | На 08.09 не было воды в водопроводе из-за проблемы со скважиной.
В плановую дату | Пищаль | БУ КМ | Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Космонавтов 9 | Аслямов Наиль Рамилович | 8-908-900-60-99 |  | 2026-09-07 |  | 2026-09-07 | график | 0 | [9 empty] | КМ установлена, все коммуникации есть, нужно установить новый фиьтр
Выполнен с опозданием | Административная | Новая КМ | Ростовская область, г. Морозовск, ул. Ворошилова, д.145 | Гречкин Андрей Борисович | 89612719599 | 2026-09-15 | 2026-09-09 |  | 2026-09-10 | график | 1 | Магнит | график: ИС перенес монтаж на 10.09, т.к не было готовности и персонал вышел с 10.09 в магазин. | [7 empty] | ИС перенес монтаж на 10.09, т.к не было готовности и персонал вышел с 10.09 в магазин.
Выполнен с опозданием | Весняк | Новая КМ | Ивановская область, г. Заволжск, ул. Мира у д.33 | Шибалов Максим Николаевич | 89632157560 | 2026-09-18 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | график | 5 | Магнит | график: При монтаже 10.09 нет кофе и расходников. Повторный выезд оформлен на 14.09. | [7 empty] | При монтаже 10.09 нет кофе и расходников. Повторный выезд оформлен на 14.09.
Выполнен с опозданием | Лудильщик | Новая КМ | Самарская область, г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, д.57 | Фомин Андрей Владимирович | 7-937-202-01-02 | 2026-09-18 | 2026-09-09 |  | 2026-09-10 | график | 1 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
В плановую дату | Анева | Новая КМ | Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г Уфа, ул Бакалинская, з/у 4 | Носов Виктор Викторович | 8 919 614 48 49 | 2026-09-16 | 2026-09-10 |  | 2026-09-10 | график | 0
В плановую дату | Плодовод | Новая КМ | 420073, Татарстан Респ, Казань г, Аделя Кутуя ул, дом № 100,к. 2,помещ. 2000 | Мухаметхазеев Айдар Азатович | 8 927 241 39 66 | 2026-09-11 | 2026-09-10 |  | 2026-09-10 | график | 0
Выполнен с опозданием | Интернатура | Новая КМ | Волгоградская область, Средняя Ахтуба (рп.), ул. Астраханская, 78 | Винюков Борис Анатольевич | 89178415204 | 2026-09-17 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-16 | график | 5 | Магнит | график: Приехали на монтаж 11.09, но коммуникации не готовы. Повторный выезд оформлен на 15.09. | [7 empty] | Приехали на монтаж 11.09, но коммуникации не готовы. Повторный выезд оформлен на 15.09.
В плановую дату | Московская | Новая КМ | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, б/н | Гречкин Андрей Борисович | 89612719599 | 2026-09-18 | 2026-09-11 |  | 2026-09-11 | график | 0
В плановую дату | Полиграфическая | Новая КМ | Краснодарский край, Белореченский р-н, с. Великовечное, ул.Ленина, д.56 | Суслин Александр Иванович | 8-918-152-30-35 | 2026-09-18 | 2026-09-11 |  | 2026-09-11 | график | 0
В плановую дату | Празеодим | Новая КМ | г.Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 84, корпус 1, лит. А, помещ. 59-Н | Балушкин Андрей Александрович | 8 921 076 96 06 | 2026-09-18 | 2026-09-11 |  | 2026-09-11 | график | 0 | [9 empty] | При доставке не было персонала в магазине, отправили за печатью в другой магазин.
Выполнен с опозданием | Бибиной | БУ КМ | Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Жданова, 1 | Догарев Павел Анатольевич | 8 960 077 61 39 | 2026-09-18 | 2026-09-11 |  | 2026-09-14 | график | 3 | Магнит | график: Кофемашину возможно привезут 11.09, но не известно по времени. | [7 empty] | Кофемашину возможно привезут 11.09, но не известно по времени.
Выполнен с опозданием | Мазур | БУ КМ | Тюменская область, г. Тюмень, ул.Республики, д. 215а | Тетерин Иван Владимирович | 8-906-874-31-76 | 2026-09-18 | 2026-09-11 |  | 2026-09-15 | график | 4 | Магнит | график: Кофемашину привезут только 14.09. Монтаж на 15.09. | [7 empty] | Кофемашину привезут только 14.09. Монтаж на 15.09.
В плановую дату | Кимограф | Новая КМ | Челябинская область, г Челябинск, ул Дзержинского, д 93б | Закиров Тимур Рафкатович | 8-908-042-83-66 | 2026-09-18 | 2026-09-14 |  | 2026-09-14 | график | 0 | [9 empty] | Перенесли дату монтажа на 14.09.26 по письму от Петровой Полины
В плановую дату | Надруб | Новая КМ | г. Москва, проезд Чечёрский, д. 52, корпус 1 | Аношкин Алексей Александрович | 89181855527 | 2026-09-20 | 2026-09-14 |  | 2026-09-14 | график | 0
Выполнен с опозданием | Ланской | БУ КМ | Челябинск ул. Мамина 15 | Балакин Максим Олегович | 8-950-736-94-75 | 2026-09-18 | 2026-09-14 |  | 2026-09-16 | график | 2 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
В плановую дату | Партеноциссус | Новая КМ | Московская область, Брёхово, ул. Берёзовая Аллея, 13с4 | Залевский Станислав Валентинович | 8 925 262 52 38, 8 905 342 26 89 | 2026-09-21 | 2026-09-15 |  | 2026-09-15 | график | 0
Выполнен с опозданием | Острослов | Новая КМ | Алтайский край, Новичиха (с), ул. Первомайская 45 | Колобов Арсений Андреевич | +7 (923) 7557565 | 2026-09-22 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | график | 5 | Магнит | график: Нет воды, электричества, персонала и расходников для КМ. Повторный выезд оформлен на 21.09. | [7 empty] | Нет воды, электричества, персонала и расходников для КМ. Повторный выезд оформлен на 21.09.
Выполнен с опозданием | Сильная | Новая КМ | Нижегородская область, г Дзержинск, п Дачный, ул Максима Горького, д.44А | Просторядин Евгений Сергеевич | 8(910) 3955480 9204875480, 9218985480 | 2026-09-22 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | график | 6 | Магнит | график: Нет персонала и расходников для КМ. Повторный выезд оформлен на 21.09. | [7 empty] | Нет персонала и расходников для КМ. Повторный выезд оформлен на 21.09.
Выполнен с опозданием | Подклетное | БУ КМ | Курская область, г.Курск, ул. Надежды Плевицкой | Севостьянов Андрей Викторович | 8-960-673-50-12 | 2026-09-25 | 2026-09-16 |  | 2026-09-21 | график | 5 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
В плановую дату | Белфорте | Новая КМ | Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Дубровическое сельское поселение, с. Алеканово, ул. Степная, стр. 40 | Прокопец Лариса Анатольевна | +7 (906) 6484452 | 2026-09-18 | 2026-09-17 |  | 2026-09-16 | график | -1
В плановую дату | Аптекарская | Новая КМ | Республика Татарстан, г.Буинск , ул. Космовского, Р-241, 104-й километр | Мухаметхазеев Айдар Азатович | 8 927 241 39 66 | 2026-09-25 | 2026-09-18 |  | 2026-09-18 | график | 0
Выполнен с опозданием | Арахчи | Новая КМ | Пермский край, пос. Ильинский, ул. 50 лет Октября, д. 44 | Чупахин Василий Васильевич | 8-982-436-3330 | 2026-09-25 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | график | 12 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
В плановую дату | Афанасовская | Новая КМ | Краснодарский край, Белореченский р-н, станица Рязанская, ул. Советская 36Б | Суслин Александр Иванович | 8-918-152-30-35 | 2026-09-24 | 2026-09-18 |  | 2026-09-18 | график | 0
В плановую дату | Барьерист | Новая КМ | г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 132, литера А, помещение 4-Н | Тупоногов Андрей Викторович | 8-981-828-94-98 | 2026-09-25 | 2026-09-18 |  | 2026-09-18 | график | 0 | [9 empty] | Нет персонала и расходников для КМ. Нужен повторный выезд?
В плановую дату | Благочестие | Новая КМ | Пермский край, г. Губаха, пр-кт Ленина, д. 35 | Оносов Антон Константинович | 8-951-942-49-28 | 2026-09-25 | 2026-09-18 |  | 2026-09-18 | график | 0
Выполнен с опозданием | Бражата | Новая КМ | Нижегородская область, МО г. Чкаловск, с. Пурех, ул. Ленина, земельный участок 1А | Просторядин Евгений Сергеевич | +7 (910) 3955480 | 2026-09-25 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | график | 7 | Магнит | график: Нет комуникаций, персонала и расходников для КМ. Повторный выезд оформлен на 24.09. | [7 empty] | Нет комуникаций, персонала и расходников для КМ. Повторный выезд оформлен на 24.09.
Выполнен с опозданием | Герлаш | Новая КМ | Республика Татарстан (Татарстан), р-н Пестречинский, д. Куюки, ул. 30-й Квартал, д. 114 | Ахмадуллин Ильнур Газинурович | 8-987-268-12-31 | 2026-09-25 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-23 | график | 5 | Магнит | график: Нет персонала и расходников для КМ. Повторный выезд оформлен на 23.09. | [7 empty] | Нет персонала и расходников для КМ. Повторный выезд оформлен на 23.09.
В плановую дату | Гэнро | Новая КМ | Челябинская область, г.Миасс, просп. Макеева,д. 85, помещ. 8 | Матвейчук Максим Николаевич | 8-919-308-68-16 | 2026-09-25 | 2026-09-18 |  | 2026-09-18 | график | 0 | [9 empty] | Отсутствовал персонал при монтаже. Нужен повторный выезд?
Выполнен с опозданием | Дарза | Новая КМ | Краснодарский край, р-н Белореченский, с. Школьное, ул. Красная, 17 | Суслин Александр Иванович | 8-918-152-30-35 | 2026-09-25 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | график | 4 | Магнит | график: Нет персонала и расходников для КМ. Повторный выезд оформлен на 22.09. | [7 empty] | Нет персонала и расходников для КМ. Повторный выезд оформлен на 22.09.
Выполнен с опозданием | Добросердечность | Новая КМ | Курганская область, г.Курган, ул.Луначарского, строение 94 | Сычков Игорь Юрьевич | 8-905-823-68-28 | 2026-09-25 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-24 | график | 6 | Магнит | график: Персонал выходит только с 19.09. Но по факту нет персонала и расходников для КМ. Повторный выезд оформлен на 24.09. | [7 empty] | Персонал выходит только с 19.09. Но по факту нет персонала и расходников для КМ. Повторный выезд оформлен на 24.09.
В плановую дату | Жандармерия | Новая КМ | Город Москва, ул. Новоостаповская 7к2 | Кабаев Владимир Иванович | 89684097819 | 2026-09-24 | 2026-09-18 |  | 2026-09-18 | график | 0
Выполнен с опозданием | Извержение | Новая КМ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Центральная, здание 1/2 | Мухамедяров Эльнур Тофикович | 8-917-355-17-71 | 2026-09-25 | 2026-09-18 |  | 2026-09-19 | график | 1 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Кладофора | Новая КМ | Псковская область, г.Псков, ул.Коммунальная, д.41 | Эрих Роман Сергеевич | 8 991 010 13 06 | 2026-09-25 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | график | 4 | Магнит | график: На 18.09 не готовы коммуникации | [7 empty] | На 18.09 не готовы коммуникации
В плановую дату | Клетень | Новая КМ | Санкт-Петербург, Искровский просп., д. 23, корп. 1, лит. А, помещ. 11-Н | Тупоногов Андрей Викторович | 8-981-828-94-98 | 2026-09-25 | 2026-09-18 |  | 2026-09-18 | график | 0
В плановую дату | Ламетри | Новая КМ | Курская область,г. Курск, пр-кт Дружбы, з/у 11А/2 | Красников Роман Константинович | 8 960 684 36 04 | 2026-09-25 | 2026-09-18 |  | 2026-09-18 | график | 0
В плановую дату | Лараш | Новая КМ | Московская область, дер. Коробово, ул. Сиреневая, д.1 | Урванцев Кирилл Михайлович | 89776172183 | 2026-09-25 | 2026-09-18 |  | 2026-09-18 | график | 0
Выполнен с опозданием | Мальбрук | Новая КМ | Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д. 87, к.1 | Балушкин Андрей Александрович | 8 921 076 96 06 | 2026-09-25 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | график | 3 | Магнит | график: Нет персонала и расходников для КМ. Повторный выезд оформлен на 21.09. | [7 empty] | Нет персонала и расходников для КМ. Повторный выезд оформлен на 21.09.
Выполнен с опозданием | Нутканский | Новая КМ | Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район,Столбищенское сельское поселение, с. Усады, УБ-5 | Мухаметхазеев Айдар Азатович | 8 927 241 39 66 | 2026-09-25 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-23 | график | 5 | Магнит | график: По информации от логистов задержка с поставкой оборудования в ММ Нутканский вызвана с временным ограничением на въезд грузовых автомобилей в населенный пункт, где находится магазин. На монтаж приехали 18.09, но не было персонала и ингредиентов. | [7 empty] | По информации от логистов задержка с поставкой оборудования в ММ Нутканский вызвана с временным ограничением на въезд грузовых автомобилей в населенный пункт, где находится магазин. На монтаж приехали 18.09, но не было персонала и ингредиентов.
Выполнен с опозданием | Подоблачный | Новая КМ | Тюменская область, г.Тобольск, ул. Алябьева, д. 4а | Шарипов Ильдар Таштемирович | 8 912 382 78 01 | 2026-09-25 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | график | 4 | Магнит | график: Нет коммуникаций для КМ. Повторный выезд оформлен на 22.09. | [7 empty] | Нет коммуникаций для КМ. Повторный выезд оформлен на 22.09.
Выполнен с опозданием | Террьен | Новая КМ | Московская область, Ленинский г.о, д. Дроздово, тер. ТЛПХ Дроздово-2, ул. Яблоневая | Бетских Владимир | 89601777785 | 2026-09-25 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-28 | график | 10 | Магнит | график: Нет комуникаций, персонала и расходников для КМ. Повторный выезд оформлен на 26.09. | [7 empty] | Нет комуникаций, персонала и расходников для КМ. Повторный выезд оформлен на 26.09.
В плановую дату | Бисау | БУ КМ | г. Москва, ул. Армавирская, д. 8/23 | Волошина Екатерина Владимировна | 8 989 203 74 94, 8 965 465 66 93 | 2026-09-25 | 2026-09-18 |  | 2026-09-17 | график | -1 | [9 empty] | ИС сказала, что 18.09 уже открытие, нужен монтаж 16.09 или 17.09
Выполнен с опозданием | Аквалангист | БУ КМ | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 33 | Аслямов Наиль Рамилович | 8-908-900-60-99 | 2026-09-25 | 2026-09-18 |  | 2026-09-22 | график | 4 | Магнит | график: Подготовили все к монтажу и прислали фото готовности только 21.09. Монтаж согласовали на 22.09. | [7 empty] | Подготовили все к монтажу и прислали фото готовности только 21.09. Монтаж согласовали на 22.09.
Выполнен с опозданием | Загадчик | БУ КМ | Астраханская область, г.Астрахань, ул.Варшавская, д.94 | Ярахмедов Мурат Саидахмедович | 8-967-333-38-43 | 2026-09-25 | 2026-09-18 |  | 2026-09-30 | график | 12 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Изготовитель | БУ КМ | Ленинградская область, д. Заневка, ул. Ладожская, з/у 2 | Михеев Виктор Андреевич | 8-969-210-79-94 | 2026-09-27 | 2026-09-21 |  | 2026-09-22 | график | 1 | Магнит | график: Подготовили все к монтажу и прислали фото готовности только 21.09. Монтаж согласовали на 22.09. | [7 empty] | Подготовили все к монтажу и прислали фото готовности только 21.09. Монтаж согласовали на 22.09.
Выполнен с опозданием | Кикинг | Новая КМ | Нижегородская область, г. Саров, ул.Московская, 3с1 | Лобанов Станислав Андреевич | 8 910 134 20 34 | 2026-09-27 | 2026-09-22 |  | 2026-09-25 | график | 3 | Магнит | график: Перенесли дату монтажа на 24.09.26 по письму от Петровой Полины | [7 empty] | Перенесли дату монтажа на 24.09.26 по письму от Петровой Полины
Выполнен с опозданием | Консолета | Новая КМ | Город Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул.Пущинская, д.4 | Иванов Александр Андреевич | 8 950 040 28 34 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | график | 1 | Магнит | график: Нет персонала и расходников для КМ, велись строительные работы, мусор. Повторный выезд нужно оормить. | [7 empty] | Нет персонала и расходников для КМ, велись строительные работы, мусор. Повторный выезд нужно оормить.
Выполнен с опозданием | Салфетница | Новая КМ | Новосибирская область, Верх-Тула (с), ул. Советская 104 | Рыльский Вячеслав Николаевич | 8-903-939-65-23 | 2026-09-25 | 2026-09-22 |  | 2026-09-23 | график | 1 | Магнит | график: На 22.09 нет коммуникаций, персонала и ингредиентов для КМ. | [7 empty] | На 22.09 нет коммуникаций, персонала и ингредиентов для КМ.
В плановую дату | Науман | БУ КМ | Ноябрьск Мира 3. | Маздаков Николай Владимирович | 8 929 243 13 07 |  | 2026-09-22 |  | 2026-09-20 | график | -2
Выполнен с опозданием | Асубулак | Новая КМ | Новошахтинск, , Войкова, 35 | Василец Александр Анатольевич | 8 961 290 82 46 | 2026-09-29 | 2026-09-23 |  | 2026-09-28 | график | 5 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Виера | Новая КМ | обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Марии Рябининой, дом 6 | Печинкин Александр Александрович | 89065154532 | 2026-09-29 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | график | 5 | Магнит | график: Первый выезд на монтаж 23.09, в магазине не готовы коммуникации, нет персонала и расходников. Повторный выезд уже согласован, оформлен и выполнен 28.09, сервисные акты и фото предоставлены в Магнит. | [7 empty] | Первый выезд на монтаж 23.09, в магазине не готовы коммуникации, нет персонала и расходников. Повторный выезд уже согласован, оформлен и выполнен 28.09, сервисные акты и фото предоставлены в Магнит.
В плановую дату | Воппер | Новая КМ | Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, д. 325, корп. 1, строение 1, помещение 5Н | Иванов Александр Андреевич | 8 950 040 28 34 | 2026-09-29 | 2026-09-23 |  | 2026-09-23 | график | 0
Выполнен с опозданием | Глазомер | Новая КМ | Омская область, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 270, пом. 4П | Устьянцев Константин Васильевич | 8-905-940-20-31 | 2026-09-29 | 2026-09-23 |  | 2026-09-29 | график | 6 | не указана | в комментарии графика причина не названа: «КМ установлена 29.09. Сервисный акт и фото предоставлены.» | [7 empty] | КМ установлена 29.09. Сервисный акт и фото предоставлены.
Выполнен с опозданием | Мартела | Новая КМ | Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, улица Берберовская, земельный участок 83 | Гречкин Андрей Борисович | 89612719599 | 2026-09-29 | 2026-09-23 |  | 2026-09-25 | график | 2 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Наваждение | Новая КМ | Ставрополь, , ул. Березовая, 1 | Гнатив Роман Петрович | 8-903-417-69-78 | 2026-09-29 | 2026-09-23 |  | 2026-09-25 | график | 2 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Нарфа | Новая КМ | Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Прочноокопская, ул. Ленина, 170 | Суслин Александр Иванович | 8-918-152-30-35 | 2026-09-29 | 2026-09-23 |  | 2026-09-26 | график | 3 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Плазмодесма | Новая КМ | Республика Адыгея (Адыгея), Яблоновский (пгт), ул. Луговая 7А_ | Тлишев Раджеб Нурбиевич | 8-961-851-71-11 | 2026-09-29 | 2026-09-23 |  | 2026-09-24 | график | 1 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Распухание | Новая КМ | Ростов-на-Дону, ул. Зорге 35 | Захаров Никита Юрьевич | 89896223088 | 2026-09-29 | 2026-09-23 |  | 2026-09-24 | график | 1 | Магнит | график: Перенесли дату монтажа на 24.09.26 по письму от Петровой Полины | [7 empty] | Перенесли дату монтажа на 24.09.26 по письму от Петровой Полины
Выполнен с опозданием | Ребриха | Новая КМ | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Соколовская, д. 20д, помещ. 312 | Шлапаков Дмитрий Валерьевич | 8 (902) 927-28-96 | 2026-09-29 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | график | 5 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Конеферма | БУ КМ | Архангельская область, г.Северодвинск, просп. Беломорский, д. 3А корп. 3, помещ. 11Н | Михеев Виктор Андреевич | 8-969-210-79-94 | 2026-09-29 | 2026-09-23 |  | 2026-09-25 | график | 2 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Леппард | БУ КМ | Самарская область, Сызрань, ул. Московская 14 | Дедин Дмитрий Эдуардович |  | 2026-09-29 | 2026-09-23 |  | 2026-09-25 | график | 2 | Магнит | график: Коммуникации будут делать только 24.09.26 | [7 empty] | Коммуникации будут делать только 24.09.26
Выполнен с опозданием | Мартела | БУ КМ | Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, улица Берберовская, земельный участок 83 | Гречкин Андрей Борисович | 89612719599 | 2026-09-29 | 2026-09-23 |  | 2026-09-25 | график | 2 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Дроид | Новая КМ | Иркутская область, город Саянск, микрорайон Олимпийский 10 | Яценко Олег Павлович | 89025487874 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | график | 5 | Магнит | график: На 24.09 в магазине не готовы коммуникации, фото и акт предоставлены. Повторный выезд выполнен 29.09. Сервисный акт и фото предоставлены. | [7 empty] | На 24.09 в магазине не готовы коммуникации, фото и акт предоставлены. Повторный выезд выполнен 29.09. Сервисный акт и фото предоставлены.
Выполнен с опозданием | Дуанель | Новая КМ | Город Санкт-Петербург, Лиговский проспект д. 244, стр. 1 | Балушкин Андрей Александрович | 8-921-076-96-06 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | график | 1 | Магнит | график: Магазин не готов, идут строительные работы, нет персонала и ингредиентов. Нужен повторный выезд. | [7 empty] | Магазин не готов, идут строительные работы, нет персонала и ингредиентов. Нужен повторный выезд.
Выполнен с опозданием | Живописность | Новая КМ | Уфа, Вологодская, 32 | Носов Виктор Викторович | 8 919 614 48 49 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-25 | график | 1 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Заячья | Новая КМ | Одинцово, ул. Солнечная, 13 | Аношкин Алексей Александрович | 89181855527 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-26 | график | 2 | Магнит | график: Перенесли дату монтажа на 26.09.26 по письму от Петровой Полины | [7 empty] | Перенесли дату монтажа на 26.09.26 по письму от Петровой Полины
Выполнен с опозданием | Инициация | Новая КМ | Уфа, ул. Генерала Кусимова 15 | Носов Виктор Викторович | 8 919 614 48 49 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-26 | график | 2 | Магнит | график: На 24.09 нет персонала и ингредиентов. | [7 empty] | На 24.09 нет персонала и ингредиентов.
Выполнен с опозданием | Колридж | Новая КМ | Челябинская область, Челябинск, Краснопольский проспект 20стр | Матвейчук Максим Николаевич | 8-919-308-68-16 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-29 | график | 5 | Магнит | график: Перенесли дату монтажа на 24.09.26 по письму от Петровой Полины КМ установлена 29.09. Сервисный акт и фото предоставлены. | [7 empty] | Перенесли дату монтажа на 24.09.26 по письму от Петровой Полины КМ установлена 29.09. Сервисный акт и фото предоставлены.
Выполнен с опозданием | Комплектация | Новая КМ | Тюмень, , Республики, 203 | Тетерин Иван Владимирович | 8-906-874-31-76 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-25 | график | 1 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Контейнеровоз | Новая КМ | Новокузнецк, , Бардина, 42 | Генералов Дмитрий Александрович | 8 913 325 93 95 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-25 | график | 1 | Магнит | график: персонал выходит только 25.09. | [7 empty] | персонал выходит только 25.09.
В плановую дату | Кусково | Новая КМ | Липецкая область, Косыревка (с), ул. Новая з.м. 19б | Гусев Артём Александрович | 79103550198 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-24 | график | 0
В плановую дату | Озорник | Новая КМ | Липецкая область, Ясная Поляна (д), ул. Хрущёвская 30 | Корнев Александр Сергеевич | 8-900-600-22-01 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-24 | график | 0
Выполнен с опозданием | Остов | Новая КМ | Костромская область, г.о. город Кострома, г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 90, помещ. 98 | Сироткин Иван Анатольевич | +7 (980) 703 58 25 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-25 | график | 1 | Магнит | график: Перенесли дату монтажа на 25.09.26 по письму от Петровой Полины | [7 empty] | Перенесли дату монтажа на 25.09.26 по письму от Петровой Полины
Выполнен с опозданием | Парвус | Новая КМ | Республика Хакасия, город Абакан, ул. Крылова 54А | Шрейтер Артем Брониславович | 8-923-39-50-363 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | график | 5 | Магнит | график: Приехали 25.09 на монтаж. Не было персонала и ингредиентов для КМ. Повторный выезд выполнен 29.09. Сервисные акты и фото предоставлены. | [7 empty] | Приехали 25.09 на монтаж. Не было персонала и ингредиентов для КМ. Повторный выезд выполнен 29.09. Сервисные акты и фото предоставлены.
Выполнен с опозданием | Пологий | Новая КМ | Кемеровская область - Кузбасс, Инской (пгт.), ул. Приморская 13/1 | Князев Алексей Валерьевич | 8-923-604-11-41 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-25 | график | 1 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Свердловский | Новая КМ | Республика Татарстан (Татарстан), Большое Афанасово (с), ул. Молодежная, 50А | Дунаев Александр Валерьевич | 8-905-373-63-44, +7 (927)032-11-99 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-29 | график | 5 | не указана | в комментарии графика причина не названа: «КМ установлена 29.09. Сервисный акт и фото предоставлены.» | [7 empty] | КМ установлена 29.09. Сервисный акт и фото предоставлены.
В плановую дату | Связная | Новая КМ | Город Москва, Ильменский 4к1 | Данилюк Сергей Евгеньевич | 8 (999)7000101 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-24 | график | 0
Выполнен с опозданием | Силинда | Новая КМ | Набережные Челны, , Раскольникова, д. 56 | Догарев Павел Анатольевич | 8 960 077 61 39 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-25 | график | 1 | не указана | в комментарии графика причина не названа: «Перенесли монтаж на 1 день на 25.09.26» | [7 empty] | Перенесли монтаж на 1 день на 25.09.26
Выполнен с опозданием | Словотолкование | Новая КМ | Шарыпово, , 6-й мкрн, 46 | Шрейтер Артем Брониславович | 8-923-39-50-363 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-28 | график | 4 | Магнит | график: Перенесли дату монтажа на 24.09.26 по письму от Петровой Полины | [7 empty] | Перенесли дату монтажа на 24.09.26 по письму от Петровой Полины
В плановую дату | Старшекурсница | Новая КМ | Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Красноуральская 15 | Будников Антон Владимирович | 89056660622 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-24 | график | 0
В плановую дату | Картель | БУ КМ | Брянская область, м.р-н Карачевский, г.п. Карачевское, г. Карачев, ул. Октябрьская, д. 115 стр. 2 | Литвяков Роман Владимирович | 89532765999 | 2026-10-05 | 2026-09-24 |  | 2026-09-24 | график | 0 |  |  | Оборудование: нет / некомплект / неисправно |  | 1 | 10 |  | да | 01.10 16:08 Денис: Спасибо | Не работает КМ. Потворный выезд 01.10.26.
Выполнен с опозданием | Натика | БУ КМ | Томская область, г. Томск, пер. Курганский, 4 | Закамский Ян Игоревич | 8 950 576-51-29 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-25 | график | 1 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Сельдь | БУ КМ | Воронежская область, город Воронеж, ул. Платонова 7 | Иванов Александр Олегович | 8-951-861-04-17 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-25 | график | 1 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Волокнит | БУ КМ | Пермь, , Пролетарская, 95 | Чупахин Василий Васильевич | 8-982-436-3330 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-29 | график | 5 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Стираксовый | БУ КМ | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, п. Голицыно, пр-кт Коммунистический, 20. | Аношкин Алексей Александрович | 89181855527 | 2026-09-30 | 2026-09-24 |  | 2026-09-29 | график | 5 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
Выполнен с опозданием | Брухем | БУ КМ | 197342, Санкт-Петербург г, Матроса Железняка ул, дом № 1а, стр. 1, помещ. 1096Н | Балушкин Андрей Александрович | 8 921 076 96 06 | 2026-09-30 | 2026-09-27 |  | 2026-09-28 | график | 1 | не указана | монтаж до начала чата (01.10.2026), комментарий в графике пустой
В плановую дату | Стикин | БУ КМ | 119602, Москва г, Покрышкина ул, дом № двлд. 8, помещ. 2/П | Аношкин Алексей Александрович | 89181855527 | 2026-09-30 | 2026-09-29 |  | 2026-09-29 | график | 0
В плановую дату | Всевластие | БУ КМ | Город Москва, пр-д Бумажный 2/2 | Парулуа Ираклий Отариевич | 8-900-145-66-65 | 2026-10-01 | 2026-09-30 |  | 2026-09-30 | график | 0 |  |  | Оборудование: нет / некомплект / неисправно |  | 1 |  | 1 |  | 01.10 16:02 Семенков Миша:
В плановую дату | Старообрядчество | БУ КМ | Домодедово (с), Домодедово парк, к13 | Шермин Павел Владимирович | 8-916-689-71-85 | 2026-10-08 | 2026-10-01 |  | 2026-10-01 | график | 0 |  |  | Не готовы коммуникации; Оборудование: нет / некомплект / неисправно |  |  | 6 |  | да | 06.10 12:22 Денис: Монтажник уже ставит кофемашину на промывку. Инженер на месте с ним. Пока не получил ответа по шлангу и кабелю питания.
Срыв графика | Альният | Новая КМ | Новотитаровская (ст-ца), Станичная, земельный участок 1В | Красенко Сергей Алексеевич | 8-964-918-55-58/ 89649185558 | 2026-10-09 | 2026-10-02 |  |  |  | 12 | Магнит | чат 02.10: Нет ингредиентов — «Торговая точка сообщила, что расходные материалы находятся у монтажника.» | Нет ингредиентов |  |  | 7 | 1 | да | 02.10 18:17 Семенков Миша:
Срыв графика | Планиметрия | Новая КМ | Город Москва, просп. Ленинский 40 | Сорокин Олег Вячеславович | 8 916 517 09 79 | 2026-10-08 | 2026-10-02 |  |  |  | 12 | Магнит | чат 02.10: Не готовы коммуникации, Нет ингредиентов, Нет персонала — «Отсутствует канализация, вода прокладывается в данный момент.» | Не готовы коммуникации; Нет ингредиентов; Нет персонала | Оборудование: нет / некомплект / неисправно | 1 | 6 | 1 |  | 02.10 18:17 Семенков Миша:
В плановую дату | Лозоплетение | БУ КМ | Ахтубинск, , Волгоградская, 43 | Порубилкин Дмитрий Витальевич | 7-961-066-77-04 | 2026-09-29 | 2026-10-02 |  | 2026-10-02 | график | 0 |  |  | Не готовы коммуникации; Оборудование: нет / некомплект / неисправно |  |  | 2 | 1 | да | 02.10 18:17 Семенков Миша:
В плановую дату | Сандаловый | БУ КМ | Московская область, городской округ Подольск, село Покров, д 150, строение 2 | Асриев Сергей Геннадьевич | +7 (916) 1141257 | 2026-10-09 | 2026-10-02 |  | 2026-10-02 | график | 0 |  |  | Оборудование: нет / некомплект / неисправно |  |  | 4 |  | да | 02.10 18:17 Семенков Миша:
Срыв графика | Алеба | Новая КМ | Ярославль, , Громова, 34 | Малашкин Алексей Валерьевич | 89051344892 | 2026-10-14 | 2026-10-07 |  |  |  | 7 | Магнит | чат 07.10: Не готовы к монтажу, Отказ / запрет магазина — «Директор магазина Алеба запретила монтаж, требуется повторный выезд.» | Не готовы к монтажу; Отказ / запрет магазина |  | 3 | 6 |  |  | 09.10 14:26 Денис: Дарья Волкова
Факт не внесён | Зеленинский | Новая КМ | Город Москва, ул. Часовая 13в | Парулуа Ираклий Отариевич | 8-900-145-66-65 | 2026-10-14 | 2026-10-08 |  |  |  | 6
В плановую дату | Альхека | БУ КМ | Тюмень, , Дружбы, 165А/1 | Билан Михаил Дмитриевич | 8-922-488-37-28 | 2026-10-14 | 2026-10-08 |  | 2026-10-08 | график | 0 | [5 empty] | 5 |  | да | 08.10 15:14 Семенков Миша:
Срыв графика | Геронтократ | Новая КМ | Ковров, , Ленина, 5 | Роднин Дмитрий Алексеевич | +7 (904) 590-20-05 | 2026-10-16 | 2026-10-09 |  |  |  | 5 | Магнит | чат 09.10: Не готовы коммуникации, Нет ингредиентов, Нет персонала, Нет тумбы — «В магазине Геронтократ отсутствуют необходимые коммуникации.» | Не готовы коммуникации; Нет ингредиентов; Нет персонала; Нет тумбы |  | 1 | 5 | 2 |  | 09.10 13:20 Семенков Миша:
Срыв графика | Квадрильон | Новая КМ | Кострома, , Северной Правды, 31 | Соловьев Станислав Владимирович | +7 (962) 207 76 00 | 2026-10-16 | 2026-10-09 |  |  |  | 5 | Магнит | чат 09.10: Не готовы к монтажу, Не готовы коммуникации — «В магазине Квадрильон отсутствуют необходимые коммуникации для монтажа.» | Не готовы к монтажу; Не готовы коммуникации |  | 1 | 5 | 1 |  | 09.10 14:38 Семенков Миша:
В плановую дату | Патрики | Новая КМ | Город Москва, ул. Большой Козихинский 14с2 | Грудка Юрий Александрович | +7(915)475-58-05 | 2026-10-16 | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | чат | 0 |  |  |  | Оборудование: нет / некомплект / неисправно | 1 | 5 | 3 | нет | 14.10 14:59 Семенков Миша: По просьбе менеджера, ответственного за открытие, запланировали в ММ Патрики на завтра выезд нашего самого опытного инженера для проверки работы кофемашины.
В плановую дату | Переснащение | Новая КМ | Нижегородская область, город Нижний Новгород, Южный бульвар 11 | Быков Максим Андреевич | 8-912-886-77-87 | 2026-10-20 | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | чат | 0 |  |  | Нет персонала |  |  | 3 | 1 | нет | 09.10 14:25 Семенков Миша:
В плановую дату | Радиометр | Новая КМ | Иркутск, Декабрьских Событий, 85 | Вологжин Данил Игоревич | 8 901 671 99 33 | 2026-10-15 | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | чат | 0 |  |  | Нет персонала |  |  | 3 |  | нет | 09.10 17:55 Семенков Миша:
В плановую дату | Самоподготовка | Новая КМ | Волгоградская область, город Камышин, 3 МКР д.8 | Лаврентьев Михаил Анатольевич | 8 927 527 62 55 | 2026-10-16 | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | чат | 0 | [5 empty] | 2 |  | нет | 09.10 16:55 Семенков Миша:
В плановую дату | Сероватый | Новая КМ | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лаголовское сельское поселение | Борщев Александр Иванович | 8-911-77-254-68 | 2026-10-16 | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | чат | 0 | [5 empty] | 6 |  | да | 14.10 11:52 Семенков Миша:
В плановую дату | Грамотный | БУ КМ | Ямало-Ненецкий автономный округ, Тарко-Сале, ул. Таёжная 7_ММ | Маздаков Николай Владимирович | 8 929 243 13 07 | 2026-10-16 | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | график | 0 |  |  | Не готовы к монтажу; Не готовы коммуникации; Оборудование: нет / некомплект / неисправно |  | 2 | 8 |  | нет | 12.10 15:10 Семенков Миша: Партнеры, ожидаем заказ на повторный выезд.
Срыв графика | Пешня | БУ КМ | Люберцы, , Кирова, 59 | Кабаев Владимир Иванович | 89684097819 | 2026-10-16 | 2026-10-09 |  |  |  | 5 | Магнит | чат 09.10: Нет персонала — «На объекте нет персонала, требуется повторный выезд для обучения сотрудников.» | Нет персонала |  | 1 | 11 |  |  | 09.10 15:50 Семенков Миша:
Факт не внесён | Подгорье | БУ КМ | Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, 2Б | Сельков Дмитрий Михайлович | 89042717367, 89617608373 | 2026-10-16 | 2026-10-09 |  |  |  | 5
Срыв графика | Амаха | Новая КМ | Волгоград, ул. Колосовая, 21 | Кудимов Дмитрий Васильевич | 8-909-382-88-82, +7 960 880 86 60 | 2026-10-17 | 2026-10-11 |  |  |  | 3 | Магнит | чат 12.10: Не готовы коммуникации, Нет ингредиентов, Нет персонала — «Частичный монтаж в Амаха, отсутствие электричества, персонала и ингредиентов, требуется повторный выезд.» | Не готовы коммуникации; Нет ингредиентов; Нет персонала |  | 1 | 3 |  | да | 12.10 11:37 Семенков Миша:
В плановую дату | Лучезарность | БУ КМ | Город Москва, ул. Барклая 16к1 | Солошнев Артем Игоревич | +7 (916) 043-14-62 | 2026-10-18 | 2026-10-12 |  | 2026-10-12 | чат | 0 | [5 empty] | 2 |  | да | 13.10 18:30 Семенков Миша:
В плановую дату | Мускатник | БУ КМ | Московская область, г. Солнечногорск, Поварово (пгт.), микрорайон 1, 3П | Парулуа Ираклий Отариевич | 8-900-145-66-65 | 2026-10-19 | 2026-10-13 |  | 2026-10-13 | чат | 0 | [5 empty] | 2 |  | да | 14.10 10:29 Семенков Миша:
Ближайшие 3 дня | Воротило | Новая КМ | Тихвин, , 4-й микрорайон, 40 | Басенко Алексей Сергеевич | 7-982-332-18-89 | 2026-10-22 | 2026-10-16
Ближайшие 3 дня | Подтаивание | БУ КМ | Воронеж, ул. Полковника Богомолова, 3 | Селиванов Дмитрий Анатольевич | 8 920 224 40 04 | 2026-10-23 | 2026-10-16

## Нарушения
Дата | ММ | Тип | Нарушение | Зона ответственности | Автор | Текст сообщения
2026-10-01 14:47 | Картель | БУ КМ | Оборудование: нет / некомплект / неисправно | Магнит | Денис | Михаил На ММ Картель (ф-л Брянск) так и не приехал КА по Кофе для замены и установки фильтров на б/у КМ. Обещали, что приедет 29.09, но так никто и не приезжал до сих пор.
2026-10-01 15:01 | Картель | БУ КМ | Оборудование: нет / некомплект / неисправно | Магнит | Семенков Миша | Денис, при первичном выезде 24.09 Б/у КМ была сломана в этом магазине. Сервисный акт и фото вам предоставлены. На сегодня запланирован выезд для подключения к новому фильтру. Статус выполнения работ уточним и сообщим.
2026-10-01 15:41 | Всевластие | БУ КМ | Оборудование: нет / некомплект / неисправно | Магнит | Семенков Миша | Всевластие, монтаж бу КМ сегодня согласно заказу. Самого оборудования нет в магазине, сказали перемещение будет завтра. Акт и фото предоставим сегодня.
2026-10-01 15:51 | Всевластие | БУ КМ | Оборудование: нет / некомплект / неисправно | Магнит | Денис | Владимир, тогда что за информация выше?
2026-10-06 11:32 | Старообрядчество | БУ КМ | Не готовы коммуникации | Магнит | Семенков Миша | Партнёры, добрый день, приехали сейчас по согласованию на повторный выезд в ММ Старообрядчество. Вот в таком виде привезли б/у оборудование грязное, пыльное, даже жмых и ингредиенты из КМ не убрали. Помимо этого у КМ нет сливного шланга для отходов, а у холодильника нет кабеля питания. Прошу оперативно сообщить, как поступаем в этой ситуации. Ждём ОС.
2026-10-06 11:32 | Старообрядчество | БУ КМ | Оборудование: нет / некомплект / неисправно | Магнит | Семенков Миша | Партнёры, добрый день, приехали сейчас по согласованию на повторный выезд в ММ Старообрядчество. Вот в таком виде привезли б/у оборудование грязное, пыльное, даже жмых и ингредиенты из КМ не убрали. Помимо этого у КМ нет сливного шланга для отходов, а у холодильника нет кабеля питания. Прошу оперативно сообщить, как поступаем в этой ситуации. Ждём ОС.
2026-10-06 12:23 | Старообрядчество | БУ КМ | Оборудование: нет / некомплект / неисправно | Магнит | Денис | Монтажник уже ставит кофемашину на промывку. Инженер на месте с ним. Пока не получил ответа по шлангу и кабелю питания.
2026-10-02 11:21 | Альният | Новая КМ | Нет ингредиентов | Магнит | Семенков Миша | Добрый день, ММ Альният отсутствуют ингредиенты для новой КМ. Приход будет только 04.10. Ждём ОС.
2026-10-02 12:22 | Альният | Новая КМ | Нет ингредиентов | Магнит | Денис | С тт сообщили что расходка у монтажника
2026-10-02 11:30 | Планиметрия | Новая КМ | Нет ингредиентов | Магнит | Семенков Миша | ММ Планиметрия тоже не могут найти ингредиенты для КМ. Ждём перемещения пока идёт монтаж оборудования.
2026-10-02 12:37 | Планиметрия | Новая КМ | Нет ингредиентов | Магнит | Семенков Миша | Партнёры, в Планиметрия принесли 200 грамм кофе и 1л молока. Этого хватит только на калибровку. Ещё нужно пролить тестовые напитки. И самый главный вопрос, разве сейчас на КМ в магазинах Магнит используются такие кофе и молоко, как на фото?
2026-10-02 14:11 | Планиметрия | Новая КМ | Нет персонала | Магнит | Семенков Миша | Партнёры, помимо неподходящего сырья в Планиметрия нет персонала для обучения по обслуживанию КМ. Кто-то сможет из персонала сейчас оперативно подъехать в магазин? Или мы оформляем сервисный акт и ждём заказ на повторный выезд по готовности? Только во втором случае печати и подписи в акте опять не будет со стороны АО Тандер. Ждём ОС.
2026-10-02 14:11 | Планиметрия | Новая КМ | Нет ингредиентов | Магнит | Семенков Миша | Партнёры, помимо неподходящего сырья в Планиметрия нет персонала для обучения по обслуживанию КМ. Кто-то сможет из персонала сейчас оперативно подъехать в магазин? Или мы оформляем сервисный акт и ждём заказ на повторный выезд по готовности? Только во втором случае печати и подписи в акте опять не будет со стороны АО Тандер. Ждём ОС.
2026-10-02 14:43 | Планиметрия | Новая КМ | Не готовы коммуникации | Магнит | Семенков Миша
2026-10-02 14:43 | Планиметрия | Новая КМ | Оборудование: нет / некомплект / неисправно | РусХОЛТС | Семенков Миша
2026-10-02 15:08 | Планиметрия | Новая КМ | Не готовы коммуникации | Магнит | Семенков Миша
2026-10-02 11:50 | Лозоплетение | БУ КМ | Не готовы коммуникации | Магнит | Семенков Миша | ММ Лозоплетение, б/у КМ нет в магазине, электричества нет для КМ. Сервисный акт пришлём сегодня позже.
2026-10-02 11:50 | Лозоплетение | БУ КМ | Оборудование: нет / некомплект / неисправно | Магнит | Семенков Миша | ММ Лозоплетение, б/у КМ нет в магазине, электричества нет для КМ. Сервисный акт пришлём сегодня позже.
2026-10-02 16:48 | Сандаловый | БУ КМ | Оборудование: нет / некомплект / неисправно | Магнит | Семенков Миша | Партнеры, в таком виде привезли КМ в Сандаловый. Мало того что КМ Franke, так судя по надписи, КМ не работает. Мы по договору устанавливаем только КМ Dr Coffee в рабочем состоянии. Фильтр-систему новую для КМ смонтировали, составляем акт и уезжаем.
2026-10-07 12:26 | Алеба | Новая КМ | Не готовы к монтажу | Магнит | Семенков Миша
2026-10-07 13:32 | Алеба | Новая КМ | Отказ / запрет магазина | Магнит | Семенков Миша | Партнёры, наш инженер уже уехал около часа назад из ММ Алеба, т.к. директор магазина запретила сегодня устанавливать КМ. Вернуться сегодня в магазин он не успевает. Прошу оформить повторный выезд на новую дату монтажа.
2026-10-09 08:40 | Геронтократ | Новая КМ | Не готовы коммуникации | Магнит | Семенков Миша | Геронтократ, ничего не готово, тумба стоит не на месте. Коммуникаций, персонала и расходников нет.
2026-10-09 08:40 | Геронтократ | Новая КМ | Нет тумбы | Магнит | Семенков Миша | Геронтократ, ничего не готово, тумба стоит не на месте. Коммуникаций, персонала и расходников нет.
2026-10-09 08:40 | Геронтократ | Новая КМ | Нет персонала | Магнит | Семенков Миша | Геронтократ, ничего не готово, тумба стоит не на месте. Коммуникаций, персонала и расходников нет.
2026-10-09 08:40 | Геронтократ | Новая КМ | Нет ингредиентов | Магнит | Семенков Миша | Геронтократ, ничего не готово, тумба стоит не на месте. Коммуникаций, персонала и расходников нет.
2026-10-09 08:43 | Геронтократ | Новая КМ | Нет тумбы | Магнит | Денис | Потому что тумбу сейчас подвинут, если вопрос только в ней
2026-10-09 10:06 | Геронтократ | Новая КМ | Не готовы коммуникации | Магнит | Семенков Миша | Видео и фото из Геронтократ, коммуникации отсутствуют.
2026-10-09 13:21 | Геронтократ | Новая КМ | Прочее нарушение | РусХОЛТС | Семенков Миша | Геронтократ требуется повторный выезд.
2026-10-09 09:21 | Квадрильон | Новая КМ | Не готовы к монтажу | Магнит | Семенков Миша | Квадрильон не готов к монтажу.
2026-10-09 13:12 | Квадрильон | Новая КМ | Прочее нарушение | РусХОЛТС | Семенков Миша | Квадрильон требуется повторный выезд
2026-10-09 14:38 | Квадрильон | Новая КМ | Не готовы коммуникации | Магнит | Семенков Миша | Фото из Квадрильон, коммуникаций нет. Выше на видео также было это видно.
2026-10-09 14:46 | Патрики | Новая КМ | Оборудование: нет / некомплект / неисправно | РусХОЛТС | Денис | Патрики МСК кофемашина пришла бракованная - не хватает клапана, все льется на тумбу. Прошу оперативно решить данный вопрос
2026-10-09 14:55 | Патрики | Новая КМ | Оборудование: нет / некомплект / неисправно | РусХОЛТС | Семенков Миша | Обратный клапан убрали из поддона кофемашины по требованиям вашего ТЗ. Можете по этому вопросу обратиться к вашему коллеге Максиму Литвинову. Он настаял на этом требовании, т.к. обратный клапан со временем забивается и из поддона жидкие отходы выливаются через край.
2026-10-09 12:46 | Переснащение | Новая КМ | Нет персонала | Магнит | Семенков Миша
2026-10-09 17:55 | Радиометр | Новая КМ | Нет персонала | Магнит | Семенков Миша | Радиометр монтаж выполнен, персонала не было, поэтому обучать было некого.
2026-10-09 10:48 | Грамотный | БУ КМ | Не готовы коммуникации | Магнит | Семенков Миша | Партнеры, по коммуникациям не понятно зачем их заводят внутрь тумбы? Внутри тумбы не разместить фильтр-стстему, длины шлангов от КМ не хватает, чтобы протянуть их до коммуникаций внутри внизу тумбы.
2026-10-09 10:49 | Грамотный | БУ КМ | Оборудование: нет / некомплект / неисправно | Магнит | Семенков Миша | Бу КМ в ММ Грамотный некомплект: отсутствуют бункеры для кофе, шланг для подачи воды, контейнер для молока в холодильнике.
2026-10-09 14:17 | Грамотный | БУ КМ | Не готовы к монтажу | Магнит | Семенков Миша | ММ Грамотный требуется повторный выезд.
2026-10-09 15:50 | Пешня | БУ КМ | Нет персонала | Магнит | Семенков Миша | ММ Пешня. На объекте отсутствует персонал, нужен повторный выезд для обучения сотрудников.
2026-10-12 11:36 | Амаха | Новая КМ | Не готовы коммуникации | Магнит | Семенков Миша | Добрый день, вчера произведён частичный монтаж новой КМ в ММ Амаха. В магазине отсутствует электроэнергия. Электрика на объекте не было. Не было персонала и ингредиентов для КМ. Согласно методичке составлен акт о том, что требуется дополнительный выезд.
2026-10-12 11:36 | Амаха | Новая КМ | Нет персонала | Магнит | Семенков Миша | Добрый день, вчера произведён частичный монтаж новой КМ в ММ Амаха. В магазине отсутствует электроэнергия. Электрика на объекте не было. Не было персонала и ингредиентов для КМ. Согласно методичке составлен акт о том, что требуется дополнительный выезд.
2026-10-12 11:36 | Амаха | Новая КМ | Нет ингредиентов | Магнит | Семенков Миша | Добрый день, вчера произведён частичный монтаж новой КМ в ММ Амаха. В магазине отсутствует электроэнергия. Электрика на объекте не было. Не было персонала и ингредиентов для КМ. Согласно методичке составлен акт о том, что требуется дополнительный выезд.